Mitigar
Aceitar
Transferir
Evitar
## Planilha_de_Riscos
		Scream

PLANILHA DE RISCOS
Código / Sigla:
Nome do Projeto:		Scream
Líder de Projeto:		Hugo Correia

Nº	Categoria	Tipo	Descrição do Risco	Consequência	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Severidade	Ação	Gatilho	Resposta ao Risco	Responsável	Status
01	Escopo	Negativo	Atraso na realização da Iteração	Atraso no cronograma	Média	Alto	Alto	Mitigar	Fim do prazo de entrega da iteração	Acompanhamento diário do andamento da equipe	Hugo	Aberto
02	Escopo	Positivo	Adiantamento na conclusão da Iteração	Ganho de tempo	Baixa	Alto	Médio	Explorar	conclusão da iteração antes do prazo de entrega	Alocação de algumas atividades da Iteração seguinte na iteração atual	Todos	Aberto
03	Escopo	Negativo	Atraso na conclusão da Atividade	Atraso no cronograma	Média	Médio	Médio	Mitigar	Fim do prazo de conclusão da atividade	Acompanhamento diário do andamento da equipe	Responsável pela atividade	Aberto
04	Escopo	Positivo	Adiantamento na conclusão da Atividade	Ganho de tempo	Baixa	Médio	Baixo	Explorar	conclusão da atividade antes do prazo	Alocação da próxima atividade no período restante da atual	Todos	Aberto
05	Técnico	Negativo	Falta de conhecimento técnico da Equipe	Implementação incorreta e Atraso no cronograma	Alta	Alto	Alto	Mitigar	Hora da implementação de conceitos ou funcionalidades desconhecidos	Tentar identificar a tecnologia problemática antes que a iteração comece, um responsável será escolhido para estudá-la a fundo e passa o conhecimento aos demais membros da equipe	Hugo	Aberto
06	Planejamento	Negativo	Má interpretação dos diagramas	Implementação incorreta e Atraso no cronograma	Média	Alto	Alto	Mitigar	Produção do código	Execução de reuniões semanais com o cliente para a verificação da compatibilidade com a ideia e os diagramas. Além de melhorar os Diagramas	Maurício	Aberto
07	Técnico	Negativo	Implementação incorreta	Atraso no cronograma	Média	Alto	Alto	Mitigar	Produção do código	Encorajar a leitura da documentação e atenção aos diagramas	Todos	Aberto
08	Planejamento	Negativo	Subestimação da complexidade dos Itens de Backlog	Atraso na realização da Iteração	Média	Médio	Médio	Mitigar	Durante a divisão de tarefas	Consulta ao Orientador	Hugo	Aberto
09	Planejamento	Positivo	Superestimação da complexidade dos Itens de Backlog	Adiantamento na conclusão da Iteração	Média	Baixo	Baixo	Explorar	Durante a divisão de tarefas	Adiantar os próximos itens de backlog	Todos	Aberto
10	Planejamento	Negativo	Subestimação da complexidade das atividades	Atraso na conclusão da Atividade	Alta	Médio	Alto	Mitigar	Durante a produção do código	Consulta ao Orientador	Hugo	Aberto
11	Planejamento	Positivo	Superestimação da complexidade das atividades	Adiantamento na conclusão da atividade	Alta	Médio	Alto	Explorar	Durante a produção do código	Adiantar as próximas atividades	Todos	Aberto
12	Gerencial	Negativo	Falta de comprometimento da equipe	Atraso na conclusão da Iteração e implementação incorreta	Média	Alto	Alto	Melhorar	Início das atividades	Cobrança e acompanhamento diário do andamento da equipe	Todos	Aberto
13	Gerencial	Negativo	Mau gerenciamento da equipe	Falta de comprometimento da equipe	Média	Alto	Alto	Melhorar	Processo de planejamento e inicio das atividades	Estudo nas técnicas de gerenciamento e consulta ao Orientador	Hugo	Aberto
14	Disponibilidade	Negativo	Alunos de ADS não disponíveis para os testes	Impossibilidade de produzir os testes de aceitação manual e de usabilidade	Média	Alto	Alto	Transferir	Período separado para os testes	Conversa com os professores das disciplinas e agendamento antecipado dos testes	Marcus	Aberto
15	Escopo	Negativo	Desaprovação da qualidade do software	Atraso no cronograma	Alta	Alto	Alto	Mitigar	Durante os testes	Execução de reuniões semanais com o cliente	Maurício	Aberto
16	Escopo	Negativo	Software não atender as hipóteses	Desaprovação da qualidade do software	Média	Alto	Alto	Mitigar	Análise final do projeto	Análise das hipóteses em toda conclusão de Iteração	Todos	Aberto
17	Escopo	Negativo	Software não alcançar os objetivos	Desaprovação da qualidade do software	Média	Alto	Alto	Mitigar	Análise final do projeto	Análise e verificação dos objetivos em toda conclusão de Iteração	Todos	Aberto
18	Técnico	Negativo	Surgimento de bug nos testes de usabilidade	Atraso no teste de usabilidade	Alta	Alto	Alto	Eliminar	Durante os testes de Usabilidade	Máximo detalhamento e abrangência nos testes	Marcus	Aberto
19	Técnico	Negativo	Conflito no código durante o Merge	Surgimento de bugs e Atraso na conclusão da atividade	Alta	Alto	Alto	Eliminar	Processo de Merge	Merge diário e correção imediata dos bugs	Marcus	Aberto

## Tabela_de_severidade
Tabela de Severidade
Impacto
Probabilidade		Baixo	Médio	Alto
	Baixa	Baixa	Baixa	Média
	Média	Baixa	Média	Alta
	Alta	Média	Alta	Alta